プロジェクト憲章

作成日： 2025/07/22

グループ名：　  A09

| プロジェクトの概要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | BLEビーコン活用による 来場者行動分析と見込み顧客獲得支援システム開発プロジェクト |  |
| プロジェクト開始日 | 2025年4月1日 |  |
| プロジェクト終了日 | 2025年12月13日 |  |
| プロジェクトの背景 | 展示会やイベント業務の現場のアンケートでは、課題に感じている部分として展示会・イベントの付加価値創出やデータの活用が不足しているとの声が上がっている。 また、展示会業務における混雑は切り離せない問題であり、特に東京ビッグサイトのような大きな会場で開催されるイベントや展示会では特に問題視される。その中でスタッフの業務は大まかに受付・誘導・警備などに分けられるが、混雑状況により対応できるスタッフが不足し、結果的に人手不足となる場合も多い。 このような現状から、今回の企画の提案に至った。 |  |
| プロジェクトの目的 | 出展者と来場者が出会う機会を広げ、商談につながる接点を数多く生み出すことで、出展効果を高める |  |
| プロジェクトの目標 | ・快適な会場環境の実現 ・会場内での来場者の円滑な移動と案内の実装 ・データ活用による来場者行動分析を行い、出展者向けの機能を開発 |  |
| 実装する機能 | 混雑状況可視化・個別ルート提案 各ブースの情報提供 スタッフ配置アラート 見込み客リスト自動生成機能 ダッシュボード機能 出展者・来場者向けブース予約機能 |  |
| 成果物 | 上記機能を実装したアプリケーション |  |
| ステークホルダー(仮想顧客とメンバー) |  |  |
| 氏名 | 役割 | メールアドレス |
| 加賀橙太 | プロジェクトマネージャー | c3p31025@bunkyo.ac.jp |
| 井藤大翔 | プログラマー | c3p31005@bunkyo.ac.jp |
| 岡村果歩 | デザイナー | c3p31021@bunkyo.ac.jp |
| 下神大和 | プログラマー | c3p31049@bunkyo.ac.jp |
| 島田真帆 | デザイナー | c3p31053@bunkyo.ac.jp |
| 保元麻衣 RX Japan株式会社 | プログラマー クライアント様 | c3p31109@bunkyo.ac.jp |

プロジェクト環境

・ 前提条件：

プロジェクトメンバーの構成について、プロジェクトマネージャー１名、　　　　　システム開発担当3名、デザイン開発担当2名の計６名とする。

・制約条件：クライアントは、RX Japan株式会社とする。

12月13日のプロジェクト演習合同成果発表会までにシステム開発の完成とし、納期は12月13日までとする。

スケジュール

4月　　企画立ち上げ、業務調査

5月　　業務調査、企画修正

中間報告（28日）

6月　　システム設計、技術検証

7月　　環境構築、システム開発

8月　　システム開発

9月　　システム開発

10月　 システム開発、システム調整

11月　 システム調整

12月　 調整、発表

メンバーの役割

・プロジェクトマネージャー

権限：メンバーの管理及び指示

責任：プロジェクトの完成

・プログラマ

権限：バックエンドの管理

責任：プロジェクトの完成

・デザイナー

権限：フロントエンドの管理

責任：プロジェクトの完成

プロジェクト資源

• コスト（予算）

調達物品：BLEビーコン

◎コスト合計

開発コスト合計：17,496,000円

総コスト　　　：20,120,400円

〇開発体制

エンジニアの総工数:  600時間/人 × 5名 = 3,000時間

プロジェクト期間: 約4.5ヶ月

PMの総工数:  600時間/人 × 1名 = 600時間

〇人件費

プロジェクトマネージャ　4,000円/時 × 600時間 = 2,400,000円

プログラマ		　    3,750円/時 × 600時間×2人= 4,500,000円

デザイナ		       3,750円/時 × 600時間×3人 = 6,750,000円

総額　13,650,000円

〇ビーコンの予算

ビーコン　7,000円(一台当たり)

→kontakt.io製のビーコンで考えています。

1ブースあたり１台のビーコンを置くと想定し、500個とする。

7,000円 × 500台 = 3,500,000円

〇運用コスト

電池交換コスト 約580円×500台＝約290,000円

点検作業コスト 2名×約14,000円×年2回＝約56,000円

〇予備費用

リスク納期遅延、要件変更

予備費：開発コストの15％　2,624,400円

プロジェクトマネジメントの方針（オプション）

Discordにて木曜日・日曜日・火曜日にオンライン会議を実施。

会議：Discordを使用

資料共有：Google Driveを使用