## 要望対応表
要望管理表 | [8 empty] | プロジェクト名 | BLEビーコン活用によるイベントシステム開発プロジェクト |  |  | 開始時期 | 2025-04-16
[9 empty] | 最終更新日 | 2025-12-09 |  |  | 終了時期 | 2025-12-13
クライアント側記載欄 |  |  |  |  | プロジェクト側記載欄
要望項目 | 詳細内容 | 要望発行日 | 要望発行者 | 検収欄 | 受付番号 | 受付日 | 受付種別 | 再現確認 | 対応内容 | 対応者 | 対応日 | 現在の状況
書類修正 | 個別契約書の内容を修正してください。 | 2025-06-03 | 阿部先生 |  | 1 | 2025-06-03 | 書類修正 | 確認済み | 第1条、第2条の形に変更しました。 | 加賀橙太 | 2025-06-03 | 対応完了 | 項目名 | 受付種別 | 再現確認 | 現在の状況 | 対応者リスト | 検収
調査依頼 | 既存の「スタッフ配置」がどのように行われていて、苦情がどのくらいあるか調べたほうが売り込む機能が何なのかが明確になるでしょう。 | 2025-06-03 | 阿部先生 |  | 2 | 2025-06-03 | 調査依頼 |  |  | 岡村果歩 | 2025-06-03 | 対応作業中 | 項目選択肢 | 調査依頼 | 必要なし | 受付済み | 井藤大翔 | ○
書類修正 | コストの計算は、開発費用に基づく見積もりとしてください。 | 2025-06-03 | 阿部先生 |  | 3 | 2025-06-03 | 書類修正 | 確認済み | 時給で計算してコストを算出しました。 | 加賀橙太 | 2025-06-03 | 仮対応完了 |  | 企画修正 | 確認中 | 再現確認中 | 岡村果歩 | ×
書類修正 | 課題設定の過剰拡張，課題を絞りましょう | 2025-06-03 | 武藤先生 |  |  | 2025-06-03 | 書類修正 | 必要なし | 課題を絞り、目的目標の設定をしました | 井藤大翔 |  | 仮対応完了 |  | 書類修正 | 確認済み | 対応検討中 | 加賀橙太
調査依頼 | BLE活用の妥当性検証不足 | 2025-06-03 | 武藤先生 |  | 5 | 2025-06-03 | 調査依頼 | 確認中 | 調査中 | 全員 |  | 対応作業中 |  | スコープ変更 | 確認不可 | 対応作業中 | 下神大和
調査依頼 | クライアントニーズとの接続の不明瞭さ | 2025-06-03 | 武藤先生 |  | 6 | 2025-06-03 | 調査依頼 | 確認中 | 調査中 | 井藤大翔 |  | 対応作業中 |  | 機能追加 |  | 仮対応完了 | 島田真帆
調査依頼 | 技術選定の妥当性説明の欠如 | 2025-06-03 | 武藤先生 |  | 7 | 2025-06-03 | 書類修正 | 確認済み | 通信が速いflutterを採用 | 下神大和 |  | 対応完了 |  | 機能削除 |  | 対応完了 | 保元麻衣
調査依頼 | 業務フローと機能設計の乖離 | 2025-06-03 | 武藤先生 |  | 8 | 2025-06-03 | 書類修正 | 確認済み | 業務フロー図の変更 | 下神大和 |  | 対応完了 |  | 機能変更 |  |  | 全員
調査依頼 | エンドユーザである来場者のニーズは理解できたが、このニーズはクライアントのニーズではない。クライアントのニーズは何か | 2025-06-03 | 釈氏先生 |  | 9 | 2025-06-03 | 調査依頼 |  | 調査中 | 井藤大翔 |  | 対応作業中 |  | 不具合対応
調査依頼 | 当該システムによる問題解決によってクライアントの得る利益の目標値はいくらか。当該システムの成功基準を当該目標値の達成率で示せ | 2025-06-03 | 釈氏先生 |  | 10 | 2025-06-03 | 書類修正 | 確認済み | スライドに記載。スポンサー関することは表に出ていないと思われるため、それ以外の部分で東京ビックサイトの状況に添えるように調査を行っていく。 | 島田真帆 |  | 対応完了 |  | 品質確認
調査依頼 | クライアントのビジネスの収益構造を説明せよ | 2025-06-03 | 釈氏先生 |  | 11 | 2025-06-03 | 調査依頼 | 確認済み | 損益計算書をもとに収益構造の提示 | 島田真帆 |  | 対応完了
書類修正 | プロジェクト名にあるシステム名について、システムなのか、アプリケーション（アプリ）なのか、どちらかわかるようにしてください。 |  | 阿部先生 |  | 12 |  | 書類修正 | 確認済み | 修正しました。 | 井藤大翔 |  | 対応完了
書類修正 | 契約書では、箇条書きはほとんど使いませんので、適切な書き方にしてください。 |  | 阿部先生 |  | 13 |  | 書類修正 | 確認済み | 修正しました。 | 加賀橙太 |  | 対応完了
書類修正 | 契約書で掲げる業務名は、プロジェクトの内容となります。 |  | 阿部先生 |  | 14 |  | 書類修正 | 確認済み | 修正しました。 | 加賀橙太 |  | 対応完了
書類修正 | イベント会場の配置を決める業務はイベント主催者の行うべき業務なので、イベント開催についての業務内容を調べてください。 |  | 阿部先生 |  | 15 |  | 書類修正 | 確認済み | 修正しました。 | 全員 |  | 対応完了
書類修正 | イベント主催者の業務支援を行う企業には、2系統ぐらいあるので見習うべき企業を定めてください。 |  | 阿部先生 |  | 16 |  | 書類修正 | 確認中 |  | 全員 |  | 再現確認中
書類修正 | 提供する機能と期待される収益増の因果関係が分からない。風が吹くと桶屋が儲かる？ |  | 釈氏先生 |  | 17 |  | 書類修正 | 確認中 |  | 全員 |  | 受付済み
書類修正 | 目的ブースが事前に決定しているユーザと未定のユーザで必要な情報が異なる。 |  | 釈氏先生 |  | 18 |  | 書類修正 | 確認中 |  | 全員 |  | 再現確認中
書類修正 | クライアントが東京ビックサイトとありますが、会場運営はイベント運営会社ではなかったのですか。会場運営事業収入の売り上げが向上するわけではない（本システムの導入がなくても問題なく売れているのでは？）。 |  | 川合先生 |  | 19 |  | 書類修正 | 必要なし |  | 全員 |  | 対応完了
書類修正 | 混雑緩和、利用者の円滑な移動などは有用かと思います。広告場所の収益は可能性があるかと思います（但し広告収入はビッグサイトには入らない）。 |  | 川合先生 |  | 20 |  | 書類修正 | 必要なし |  | 全員 |  | 対応完了
調査依頼 | 技術検証の進捗はいかがでしょうか。ハードウェアは検証しないとわからないことが多くあります。 |  | 川合先生 |  | 21 |  | 調査依頼 | 必要なし |  | 全員 |  | 受付済み
書類修正 | 先行事例として既存の混雑システムについても調査し、本提案の新規性を明確にしてください。 |  | 川合先生 |  | 22 |  | 書類修正 | 確認済み |  | 井藤大翔 |  | 受付済み
書類修正 | 背景と課題の明確化 |  | 武藤先生 |  | 23 |  | 書類修正 | 確認済み | スライドに記述 | 井藤大翔 |  | 対応完了
書類修正 | 目的と目標の具体性 |  | 武藤先生 |  | 24 |  | 書類修正 | 確認済み | スライドに記述 | 下神大和 |  | 対応完了
調査依頼 | クライアントと利益構造の整合性 |  | 武藤先生 |  | 25 |  | 調査依頼 | 確認中 | 調査内容をスライドに記載。 | 島田真帆 |  | 対応完了
調査依頼 | 定量的な利益試算の明示 |  | 武藤先生 |  | 26 |  | 調査依頼 | 確認中 |  | 全員 |  | 対応検討中
書類修正 | BLEビーコンの選定理由の適切性 |  | 武藤先生 |  | 27 |  | 書類修正 | 確認済み | KontactBeaconを使用する場合海外からの取り寄せとなるため、コストや配送までの時間を考慮して、まずはAmazonなどで購入可能な手ごろな価格のビーコンで技術検証を行うため仮決定となっています。 | 加賀橙太 |  | 対応検討中
書類修正 | 課題と懸念点への配慮 |  | 武藤先生 |  | 28 |  | 書類修正 | 確認済み |  | 井藤大翔 |  | 対応完了
調査依頼 | 開発環境と業務フローの現実性 |  | 武藤先生 |  | 29 |  | 調査依頼 | 確認済み | スライドに記述 | 加賀橙太 |  | 対応完了
調査依頼 | コスト算出の明瞭性 |  | 武藤先生 |  | 30 |  | 調査依頼 | 確認中
企画修正 | 先行事例との差異の明確化 |  | 武藤先生 |  | 31 |  | 企画修正 | 確認済み | スライドに記述 | 下神大和 |  | 対応完了
企画修正 | どの辺が”スマート”なのか、”イベント支援”の具体的な内容が分かるようにしてください。 | 2025-06-25 | 阿部先生 |  | 32 | 2025-06-25 | 企画修正 | 確認済み | スマートは不要でした。 | 全員 |  | 対応完了
書類修正 | 契約書の条項の適切な書き方を調べて、修正してください。 | 2025-06-25 | 阿部先生 |  | 33 | 2025-06-25 | 書類修正 | 確認済み | 修正しました | 加賀橙太 |  | 対応完了
書類修正 | 各週の作業成果がわからないので、具体的な作業計画と作業報告を行うようにしてください。 | 2025-06-25 | 阿部先生 |  | 34 | 2025-06-25 | 書類修正 | 確認済み | 活動報告書に毎週分配して調査している内容を書きました。 | 加賀橙太 |  | 対応完了
企画修正 | 混雑解消の解は、来場者の削減か会場面積の拡大。それらが不可能という前提での混雑解消への挑戦は不可能への挑戦。 | 2025-06-25 | 釈氏先生 |  | 35 | 2025-06-25 | 企画修正 | 確認済み
書類修正 | クライアントのAnimeJapan運営事務局は年に1回のイベントではないか | 2025-06-25 | 川合先生 |  | 36 | 2025-06-25 | 書類修正 | 確認済み |  | 全員
品質確認 | ビーコンを購入し技術検証を進めてください。ビーコンだけでは足りない部分をどう解決していくのかも考えていく。 | 2025-06-25 | 川合先生 |  | 37 | 2025-06-25 | 品質確認 | 確認済み | 実機テストを行い、ビーコンの検出・識別を行った | 下神大和 |  | 対応完了
| 先行事例の混雑可視化システムについて調査し、本提案の新規性を明確にしてください。 | 2025-06-25 | 川合先生 |  | 38 | 2025-06-25
| 設定した課題は適切か。課題を解決する手法は適切か。全体を俯瞰する。 | 2025-06-25 | 川合先生 |  | 39 | 2025-06-25
調査依頼 | 混雑状況の定義と判断閾値の曖昧さ | 2025-06-25 | 武藤先生 |  | 40 | 2025-06-25 | 調査依頼 | 確認中 | スライドに掲示しました。 | 加賀橙太 |  | 仮対応完了
書類修正 | 運営フローにおける人的介入範囲の不明確さ | 2025-06-25 | 武藤先生 |  | 41 | 2025-06-25 | 書類修正 | 確認中 |  | 岡村果歩
調査依頼 | イベント会場の配置を決める業務はイベント主催者の行うべき業務なので、イベント開催についての業務内容を調べてください。 | 2025-06-25 | 阿部先生 |  | 42 | 2025-06-25 | 調査依頼 | 確認済み | 調査内容をスライドに記載しました。 | 島田真帆 | 2025-07-01 | 対応完了
調査依頼 | イベント主催者による出展者向けの業務を調べて、そこで、システムが蓄積したデータを活用してクライアントの要望に応える機能を考えてみてください。 | 2025-06-25 | 阿部先生 |  | 43 | 2025-06-25 | 調査依頼 | 確認済み | BLEビーコンを用いて収集した行動ログをもとに、「どの来場者層が、どのジャンルのブースに関心を示していたか」を分析することで、次回の出展者誘致やブース配置、イベントテーマ設計に活用できるよう、出展者・クライアント向けにデータを提供するという新機能を考えました。 | 加賀橙太 | 2025-07-01 | 仮対応完了
調査依頼 | スライド24の業務フロー図は、BLEビーコンを使った案内機能の説明だけになっているため、全体像がつかめません | 2025-06-25 | 阿部先生 |  | 44 | 2025-06-25 | 調査依頼 | 確認済み | システム構成図をスライドに記載 | 下神大和 | 2025-07-01
調査依頼 | 各週の作業成果がわからないので、具体的な作業計画と作業報告を行うようにしてください。 | 2025-06-25 | 阿部先生 |  | 45 | 2025-06-25 | 調査依頼 | 確認済み | スライドに出来るだけ詳細に記入しました | 加賀橙太 | 2025-07-01 | 対応完了
調査依頼 | 混雑解消は手段であって、商談機会の創出が目的と理解した。「商談機会の創出」を定量化せよ。 | 2025-06-25 | 釈氏先生 |  | 46 | 2025-06-25 | 調査依頼 | 確認中 | 定量化はできていないが、商談機会を創出するためのデータ活用機能を提案しました | 井藤大翔 | 2025-07-01
調査依頼 | 混雑解消の解は、来場者の削減か会場面積の拡大。それらが不可能という前提での混雑解消への挑戦は不可能への挑戦。 | 2025-06-25 | 釈氏先生 |  | 47 | 2025-06-25 | 調査依頼 | 確認中
書類修正 | クライアントは混雑可視化をコストを使って解決するべき直近の課題としてとらえているか | 2025-06-25 | 川合先生 |  | 48 | 2025-06-25 | 書類修正
企画修正 | 既存のビーコンを使った混雑可視化に対する新規性を明確にしてください。 | 2025-06-25 | 川合先生 |  | 49 | 2025-06-25 | 企画修正 | 確認済み | BLEビーコンを用いて収集した行動ログをもとに、「どの来場者層が、どのジャンルのブースに関心を示していたか」を分析することで、次回の出展者誘致やブース配置、イベントテーマ設計に活用できるよう、出展者・クライアント向けにデータを提供するという新機能を考えました。 | 加賀橙太 | 2025-07-01 | 仮対応完了
調査依頼 | スタッフの最適配置はどのようなアルゴリズムで決めるのか。人が必要なところと機械で代替できることは何かを考え、機械化（省力化）できるとよい。 | 2025-06-25 | 川合先生 |  | 50 | 2025-06-25 | 調査依頼 | 確認済み | 混雑度の表を活用して、4人で１人スタッフ派遣といったように対応するようにしました。機械化に関してはスライドに詳細に新機能として掲載しました | 加賀橙太 | 2025-07-01 | 仮対応完了
企画修正 | 導入背景と課題設定の具体性 | 2025-06-25 | 武藤先生 |  | 51 | 2025-06-25 | 企画修正 | 確認済み | RX Japan代表の田中岳志さんの会社運営するにあたっての考え方を改めて調査し、プロジェクト背景に組み込み、混雑や行列から時間を奪う構造＝商談機会の損失が反映されている導入背景への修正を行いました。 | 島田真帆 | 2025-07-01 | 仮対応完了
企画修正 | 「データ分析」といっても、どのような情報を集めて、どのような結果を（主催者管理画面で？）示すのか、を具体化してください。 | 2025-07-02 | 阿部先生 |  | 52 | 2025-07-02 | 企画修正 |  | ダッシュボード機能と見込み客リスト作成機能を作成しました | 全員 | 2025-07-08 | 対応完了
書類修正 | システム全体が持っている機能を具体的にしてください。 | 2025-07-02 | 阿部先生 |  | 53 | 2025-07-02 | 書類修正 |  | 詳細をスライドに書きました | 全員 | 2025-07-08 | 対応完了
書類修正 | 根拠資料の中の数字（人/m^2など）は正確に扱うようにしてください（勝手に単位などを省略しない）。 | 2025-07-02 | 阿部先生 |  | 54 | 2025-07-02 | 書類修正 |  | スライドに変更した内容を記載しました | 島田真帆 | 2025-07-08 | 対応完了
書類修正 | スライド21の業務フロー図は、BLEビーコンを使った案内機能の説明だけになっているため、主催者側（クライアント）の業務プロセスを示す図としてください。 | 2025-07-02 | 阿部先生 |  | 55 | 2025-07-02 | 書類修正 |  | スライドに変更したものを記載しました | 下神大和 | 2025-07-08 | 対応完了
書類修正 | WBSを作成し、WBSと進捗状況に沿った作業計画を示すようにしてください。 | 2025-07-02 | 阿部先生 |  | 56 | 2025-07-02 | 書類修正 |  | フォルダ載せました | 加賀橙太 | 2025-07-08 | 対応作業中
調査依頼 | 混雑解消は手段であって、商談機会の創出が目的と理解した。「商談機会の創出」を定量化せよ。 | 2025-07-02 | 釈氏先生 |  | 57 | 2025-07-02 | 調査依頼 |  |  | 井藤大翔 | 2025-07-08 | 対応完了
書類修正 | 来場者回遊の分析機能の明確化 | 2025-07-02 | 武藤先生 |  | 58 | 2025-07-02 | 書類修正 |  | スライドに載せました。 | 井藤大翔 | 2025-07-08 | 対応完了
調査依頼 | スタッフ配置アルゴリズムの定量設計 | 2025-07-02 | 武藤先生 |  | 59 | 2025-07-02 | 調査依頼 |  | スライドに記載。 | 島田真帆 | 2025-07-08 | 対応完了
書類修正 | 「データ分析」の結果がヒートマップや属性で絞った集計結果などとは推察できますが、一覧として、具体的にどのような図（グラフ）や表が作成されて、表示されるかを示してください。 | 2025-07-09 | 阿部先生 |  | 60 | 2025-07-09 | 書類修正
書類修正 | システム概要図で各機能がどのエンドユーザ向けなのか、を表してください。 | 2025-07-09 | 阿部先生 |  | 61 | 2025-07-09 | 書類修正
調査依頼 | アプリの利用割合を示してください | 2025-07-09 | 阿部先生 |  | 62 | 2025-07-09 | 調査依頼
書類修正 | WBSを作成し、WBSと進捗状況に沿った作業計画を示すようにしてください。 | 2025-07-09 | 阿部先生 |  | 63 | 2025-07-09 | 書類修正 |  | 作業を重ねることで必要なタスクが増えてしまう可能性もありますが仮完成しました | 加賀橙太 | 2025-07-15 | 仮対応完了
調査依頼 | 出展ブース料金の単価を上げることでコスト回収が可能かは疑問 | 2025-07-09 | 川合先生 |  | 64 | 2025-07-09 | 調査依頼 |  | 事例を基にスライドに記載しました。 | 島田真帆 | 2025-07-15 | 対応完了
調査依頼 | 運用コストの検討不足 | 2025-07-09 | 武藤先生 |  | 65 | 2025-07-09 | 調査依頼 |  | 電池の交換やメンテナンスに掛かる人件費を計算しスライドに記載しました。 | 加賀橙太 | 2025-07-12 | 受付済み
書類修正 | EVMのPVの値は、WBSの値をもとに算出してください | 2025-07-16 | 阿部先生 |  | 66 | 2025-07-16 | 書類修正 |  | 修正しました。 | 加賀橙太 | 2025-07-22 | 受付済み
書類修正 | WBSのレベル3の各作業項目は一週間以内としてください。 | 2025-07-16 | 阿部先生 |  | 67 | 2025-07-16 | 書類修正 |  | 修正しました。 | 加賀橙太 | 2025-07-22 | 受付済み
書類修正 | プロジェクト憲章が更新されていない | 2025-07-16 | 釈氏先生 |  | 68 | 2025-07-16 | 書類修正 |  | 修正しました。 | 加賀橙太 | 2025-07-22 | 受付済み
調査依頼 | 来場者の行動データは現状でも一定程度把握されていると思われる。現状にどのような課題があるのか | 2025-07-16 | 釈氏先生 |  | 69 | 2025-07-16 | 調査依頼 |  | スライドに記載 | 下神大和 | 2025-07-22 | 受付済み
書類修正 | 「イベントシステム」というシステム名は、何のためのどのようなシステムかが誰に向けても伝わりません。 | 2025-07-16 | 釈氏先生 |  | 70 | 2025-07-16 | 書類修正 |  | タイトルを変更しました。 | 下神大和 | 2025-07-22 | 受付済み
調査依頼 | 出展料の単価は具体的にいくらになるのか。妥当性のあるシナリオになるのか。 | 2025-07-16 | 川合先生 |  | 71 | 2025-07-16 | 調査依頼 |  | 事例を基に価格構想をスライドに記載。 | 島田真帆 | 2025-07-22 | 対応完了
調査依頼 | アンドロイドローカルアプリケーションとして開発を行うのか。Webアプリ化は難しいでしょうか。 | 2025-07-23 | 川合先生 |  | 72 | 2025-07-23 | 調査依頼 |  | スライドに記載 | 下神大和 | 2025-07-29 | 対応完了
調査依頼 | 大規模イベント（東京ゲームショウとニコニコ超会議ぐらいですが）に出展していた当事者（想定クライアントのクライアント）からすると「混雑していて対応できなかった見込み客」に「今、空きましたよ」とアプローチできるとすごく助かるかな、と思います | 2025-07-23 | 阿部先生 |  | 73 | 2025-07-23 | 調査依頼 |  | 機能として新たに追加しました | 井藤大翔 | 2025-07-29 | 対応完了
調査依頼 | 技術検証について | 2025-07-23 | 阿部先生 |  | 74 | 2025-07-23 | 調査依頼 |  | 今後、範囲ごとに検知が可能であるか技術検証を進めます | 井藤大翔 | 2025-07-29 | 対応作業中
書類修正 | ビーコンのコスト算出の前提が”ビーコンを設置しっぱなしにする”ままになっているので、”イベントごとにブースに設置する”前提に変更してください。 | 2025-07-23 | 阿部先生 |  | 75 | 2025-07-23 | 書類修正 |  | スライド、書類を修正。 | 島田真帆 | 2025-07-29 | 対応完了
書類修正 | システム全体のどこまでができているのか、色分けなどをした画面遷移図やシステム構成図を使って、分かりやすく報告するよう工夫してみてください。 | 2025-09-30 | 阿部先生 |  | 76 | 2025-09-30 | 書類修正 |  | 画面遷移図を最新版に更新 | 下神大和 | 2025-09-29 | 対応作業中
書類修正 | WBSで見ると、8月以降の実績が記録されていないようですので、そのあたりも修正しておくようにしてください。 | 2025-09-30 | 阿部先生 |  | 77 | 2025-09-30 | 書類修正 |  | 修正を行いました。 | 加賀橙太 | 2025-09-30 | 仮対応完了
書類修正 | コスト見積もり | 2025-10-01 | 武藤先生 |  | 78 | 2025-10-07 | 調査依頼
書類修正 | 実装レベルの不明確さ | 2025-10-01 | 武藤先生 |  | 79 | 2025-10-07 | 調査依頼 |  | デモ動画を提出しました。 | 下神大和 | 2025-10-07
書類修正 | 展示会と即売会を同一視していないか。前者においては、その場での商談が無くとも、チャネルが確保されれば、顧客の顧客即ち出展者にとって十分なのではないか。顧客の顧客の見込顧客即ち来場者においても同様である。「商談」はBtoBではない？ | 2025-10-01 | 釈氏先生 |  | 80 | 2025-10-07 | 調査依頼 |  | 88の内容と兼ねてスライドに記載しました。 | 島田真帆 | 2025-10-07 | 仮対応完了
書類修正 | システム全体のどこまでができているのか、色分けなどをした画面遷移図やシステム構成図を使って、分かりやすく報告するよう工夫してみてください。 WBSで見ると、8月以降の実績が記録されていないので、修正してください。 | 2025-10-01 | 阿部先生 |  | 81 | 2025-10-07 | 調査依頼 |  | 対応が遅れてしまってすみません。 | 加賀橙太 | 2025-10-07 | 対応完了
書類修正 | 流動性があがることで商談機会が増えるのかの根拠を示す | 2025-10-01 | 武藤先生 |  | 82 | 2025-10-07 | 調査依頼 |  | スライドに記載しました。 | 島田真帆 | 2025-10-07 | 対応完了
| WBSの内容とEVM、作業進捗の報告がちぐはぐな感じがしますので、修正してください.実装については、進んでいるようですが、何が-285時間以上遅れているのかが分かりません | 2025-10-08 | 阿部先生 |  | 83 | 2025-10-12 | 書類修正 |  | EVMのCVの値が-285.5になっている件なのですが、予定作業量と比較して作業時間が多いためマイナスとなってしまっています。すみません。WBSとずれてしまっていた数値の修正を行ったところ-426.5となりより時間をかけすぎていることが分かったのでプラスに出来るように頑張ります。すみませんでした。 | 加賀橙太 | 2025-10-14 | 仮対応完了
| 特にテストフェーズの内容が夏休み前のままなので、具体的なテストを計画しなおしてください。 | 2025-10-08 | 阿部先生 |  | 84 | 2025-10-12 | 書類修正 |  | いくつかテスト項目を追加しました。 | 加賀橙太 | 2025-10-14 | 仮対応完了
| 主催者に提供する情報はニーズに基づいたものか。 | 2025-10-08 | 釈氏先生 |  | 85 | 2025-10-12 | 調査依頼 |  | TGSの報告資料でも任意で行われているため、ニーズに基づいていると判断しました。 | 加賀橙太 | 2025-10-14
| 主催者は、次の展示会開催の営業（出展者集め）のため、入場者数・属性情報・構成割合などの情報を使いますので、ダッシュボード画面は妥当かと思います。（釈氏先生へのご指摘とは反対ですが）展示会の報告ページなどを示すと、納得してもらえるのではないでしょうか。 | 2025-10-08 | 阿部先生 |  | 85 | 2025-10-12 | 調査依頼 |  | 調査内容をスライドに記載しました。 | 島田真帆 | 2025-10-14 | 対応完了
| ヒートマップによる可視化。ブースに対する混雑だけでなく通路の混雑も計算し、ルート案内と組み合わせるとよい |  | 川合先生 |  | 86 | 2025-10-12 | 機能変更 |  | 通路の混雑予測をブースの平均滞在時間から予測することを考案 | 下神大和 | 2025-10-14 | 仮対応完了
| 川合先生がご指摘の”通路の混雑”も”ブースの混雑”と同じような仕組みで、データの使い方を工夫するだけで達成できそうな気がします。 |  | 阿部先生 |  | 87 | 2025-10-12 | 機能変更 |  | 通路の混雑予測をブースの平均滞在時間から予測することを考案 | 下神大和 | 2025-10-14 | 仮対応完了
| ビーコンの精度を検証する。 |  | 川合先生 |  | 88 | 2025-10-12 | 品質確認 |  | スマホの2台同時接続を検証。ビーコンの発信出力をアプリで調整可能だと確認 | 下神大和 | 2025-10-14 | 再現確認中
| 展示会と即売会を同一視していないか。前者においては、その場での商談が無くとも、チャネルが確保されれば、顧客の顧客即ち出展者にとって十分なのではないか。顧客の顧客の見込顧客即ち来場者においても同様である。「商談」はBtoBではない？ |  | 釈氏先生 |  | 89 | 2025-10-12 | 調査依頼 |  | スライドに記載しました。 | 井藤大翔 | 2025-10-14 | 仮対応完了
| 動作イメージ以外に各機能の仕組みに関する説明資料を作成してください（発表準備もかねて）（川合先生のご指摘と同じ） 現状、動作イメージはわかりますが、実際にどのようなデータが蓄積され、それに合わせて表示が出ている、ということが伝わってきません。 |  | 川合先生 阿部先生 |  | 90 | 2025-10-12 | 書類修正 |  | スライドに記載しました。 | 井藤大翔 | 2025-10-14 | 仮対応完了
| ルート提案を混雑度が低い推薦ルートとするのはよいかと思います。ブースの混雑度と通行可能な通路を組み合わせてください。 |  | 川合先生 |  | 91 | 2025-10-15 | 書類修正 |  | 通路の混雑度を考慮したルート提案機能に変更 | 下神大和 | 2025-10-21 | 仮対応完了
| 任意で属性情報を提供してもらうのであれば、その利便（便利な機能）を説明できる文言を考えましょう。 |  | 阿部先生 |  | 92 | 2025-10-15 | 書類修正 |  | 任意情報入力画面の文章を変更。どういう便利なことができるアプリか説明。 | 下神大和 | 2025-10-21 | 対応完了
| タイトルは「商談支援」より「見込み顧客獲得支援」やこの「商談支援」の文言を削除のほうがよいのかもしれません。 |  | 阿部先生 |  | 93 | 2025-10-15 | 書類修正 |  | タイトルを「BLEビーコン活用による来場者行動分析と見込み顧客獲得支援システム開発プロジェクト」に変更しました。 | 加賀橙太 | 2025-10-21 | 対応完了
| WBSの内容に沿って、EVMのこの先のPVを記入してください。EVMのグラフが参照しているデータ範囲が間違っているような |  | 阿部先生 |  | 94 | 2025-10-15 | 書類修正 |  | PVを入力し、グラフの範囲を修正しました。 | 加賀橙太 | 2025-10-21 | 対応完了
| 主催者側ダッシュボードで提示する内容については検討してください。TGSの全体報告にも課題があります。性別・年齢はあってもよいがメインではない。所属・役職などは必要。個々の出展者に必要な情報とは？ |  | 川合先生 |  | 95 | 2025-10-15 | 調査依頼 |  | スライドに記載しました。 | 島田真帆 | 2025-10-21 | 対応完了
| 来場者のニーズと出展者のニーズと主催者のニーズを整理してはどうか |  | 釈氏先生 |  | 96 | 2025-10-23 | 書類修正 |  | スライドに三者の展示会ニーズを記載しました。 | 島田真帆 | 2025-10-28 | 対応完了
| 性別・年齢などの属性情報を任意入力で収集しているが，匿名化・同意取得・データ保持期間などの運用ルールを設定したほうが良い |  | 武藤先生 |  | 97 | 2025-10-23 | 書類修正 |  | スライドに記載しました。 | 岡村果歩 | 2025-10-28 | 対応完了
| WBSに終結に向けての作業が計画されていないようなので、記入してください。 |  | 阿部先生 |  | 98 | 2025-10-23 | 書類修正 |  | 追加修正を行いました。 | 加賀橙太 | 2025-10-28 | 対応完了
| ステークホルダー間の関係を示す（分かりやすい）**図**を作成してください。（釈氏先生のご指摘と同一）（再掲） |  | 阿部先生 |  | 99 | 2025-10-29 | 書類修正 |  | 図にして表しました。 | 加賀橙太 | 2025-11-04 | 仮対応完了
| 「作業が想定よりうまく進んだ場合」もリスク計画に必要です。 |  | 阿部先生 |  | 100 | 2025-10-29 | 書類修正 |  | 追加修正を行いました。 | 加賀橙太 | 2025-11-04 | 対応完了
| 実機での表示はできてきているようなので、数値の表示や文字の折り返し表示など、細部の見た目の向上を行ってみてください。 |  | 阿部先生 |  | 101 | 2025-10-29 | 機能変更 |  | ブース情報表示UIを少し上に表示し、ブースの混雑の数字が見えるようにしました。 | 下神大和 | 2025-11-04 | 仮対応完了
| スライド62〜65のフロー図やシステム構成図を一般向けに分かりやすく整理した図（要はシステム概要図）を用意してください。→広報用Webページや発表会のポスターでも使えます。 |  | 阿部先生 |  | 102 | 2025-10-29 | 書類修正 |  | システム構成図を更新しました。 | 下神大和 | 2025-11-04 | 仮対応完了
| BLE検知から混雑可視化までを通しで動作させるデモ版を優先的に完成させると良いのでは？データベースにデータが入る、というデモもあると、説明がしやすくなると思います。 |  | 武藤先生 阿部先生 |  | 103 | 2025-10-29 | 書類修正 |  | デモ動画を追加しました。 | 下神大和 | 2025-11-04 | 対応完了
| スライド4の機能の一覧の表し方で「開発中」以外は、どうなっているのか、を示してください。（再掲） |  | 阿部先生 |  | 104 | 2025-10-30 | 書類修正 |  | 必要な情報を記載しました | 井藤大翔 | 2025-11-04 | 対応完了
| ニーズが漠然としている。各ニーズはどうすれば満たされるのか。ニーズを満たす方法を示せ。 続けて、各ニーズと機能との対応関係、各ニーズを満たしている度合い（実現度？）の測定方法を考える必要がある。その上で、必要に応じ機能整理等を考えよ。 |  | 釈氏先生 |  | 105 | 2025-10-30 | 書類修正 |  | 最優先となるニーズを定め、（実現度？）の測定方法を定めました。 | 島田真帆 | 2025-11-18 | 仮対応完了
| スライド整理 ステークホルダー間の関係図がおかしいので、修正してください。 皆さん（開発者）⇔発注者（RX Japan）⇔出展者⇔来場者、ではないでしょうか |  | 阿部先生 |  | 106 | 2025-11-04 | 書類修正 |  | いただいたコメントを参考に、ステークホルダー間の関係を再度見直しました | 井藤大翔 | 2025-11-11 | 仮対応完了
| 契約書の総計時間数、WBSの計画の予算(h)（G列）の合計、EVMのPVの合計（C列の合計、あるいは、F列の最終の累計）が一致しているか、今一度確認してください |  | 阿部先生 |  | 107 | 2025-11-04 |  |  | ずれていたので、一致させました。 | 加賀橙太 | 2025-11-11 | 仮対応完了
| 主催者管理画面はスマートフォンではなくPCで閲覧するのでは？ |  | 川合先生 |  | 108 | 2025-10-29 | 機能追加 |  | Flutter webでPC画面表示にしました。 | 下神大和 | 2025-11-11 | 対応完了
| プレゼンテーション内で箇条書きで説明している関係性を図（釈氏先生ご指摘のスライド8は、システム概要図内の各アクターにニーズを吹き出しでつけるなど）で表すようにしてください。 |  | 阿部先生 |  | 109 | 2025-11-04 | 書類修正 |  | スライドの修正を行いました。 | 島田真帆 | 2025-11-11 | 対応完了
| ・システムの維持管理のコスト 実際の点検周期・人員確保・管理工数などの運用フローを示してください．導入後の持続運用性も検証してください |  | 武藤先生 |  | 110 | 2025-11-11 | 書類修正 |  | 年1回一斉交換を実施することで、電池切れによる稼働停止を防止することとしました。 | 加賀橙太 | 2025-11-18 | 対応完了
| 会場の配置図とビーコンの配置を管理する機能はどうなっていますか？→時間に余裕があるようなので、配置図の元となるデータをDBから読み込む、くらいは作って欲しいかと思います。 会場の地図を作成してください。 |  | 阿部先生 川合先生 |  | 111 | 2025-11-11 | 機能追加 |  | Firebaseから会場レイアウトを設定できるようにしました。 | 下神大和 | 2025-11-18 | 対応完了
| 混雑度を複数のビーコンから求めるようにしてください |  | 川合先生 |  | 112 | 2025-11-11 | 書類修正 |  | 三点測位の方式ではなく近接側位の方式から混雑度を測定 | 下神大和 | 2025-11-18 | 仮対応完了
| 混雑状況の可視化は、仮想ではなく、実際のハードウェアと連携したものとしてください。 |  | 川合先生 |  | 113 | 2025-11-19 | 品質確認 |  | 2台のビーコンと2台のスマートフォンで実際の教室で検証 | 下神大和 | 2025-11-25 | 対応完了
| 各機能の説明を箇条書き、図などを使って説明するようにしてください。 |  | 阿部先生 |  | 114 | 2025-11-19 | 書類修正 |  | スライド内に機能の説明欄を追加しました。 また、発表用スライドに向けてレイアウト等を考え直しています。 | 井藤大翔 | 2025-11-25 | 仮対応完了
| 新規商談成立のための仕組みをわかりやすく。商談化率15％をどのように評価するのか。 |  | 川合先生 |  | 115 | 2025-11-19 | 書類修正 |  | スライドに仕組みの流れを記載。評価方法に関する変更内容を記述しました。 | 島田真帆 | 2025-11-25 | 仮対応完了
| ポスターなどの発表資料の作成も進めてください。 |  | 武藤先生 |  | 116 | 2025-12-03 | 書類修正 |  | 完成しました。 | 加賀橙太 | 2025-12-09 | 対応完了
| ビーコンの種類によって、距離によって電波強度が異なる場合に対応できるようにデータベースの内容を見直してみてください。 |  | 阿部先生 |  | 117 | 2025-12-03 | 機能追加 |  | アプリとデータベースからRSSI閾値を設定できるように変更 | 下神大和 | 2025-12-09 | 対応完了
| 発表資料の中に「ビーコンが」という記載がまだ見受けられますが、「ビーコンを」ではないでしょうか。 |  | 阿部先生 |  | 118 | 2025-12-03 | 書類修正 |  | スライド修正 | 下神大和 | 2025-12-09 | 対応完了
| 移動しやすい通路の表示については、とりあえずは”次のブースまで”でもよいのですが、”訪れたいブース一覧”みたいなものがあると「効率よく回るルートの提案」ができるのではないでしょうか。 |  | 阿部先生 |  | 119 | 2025-12-03 | 機能追加 |  | ブース提案きのうにお気に入り機能を追加し、お気に入りブースだけを周遊できるようにしました。 | 下神大和 | 2025-12-09 | 対応完了
| 開発過程でビーコンの果たす役割が付加的になっている印象がないか。発表にあたっては、ビーコンならではのシステムであることを強調したほうがいいかも知れない。具体的には、来場者の移動情報や滞留位置・滞留時間からプロスペクト（見込客）の有望性判定ができるという主張をアルゴリズムとともに明示するとよい |  | 釈氏先生 |  | 120 | 2025-12-03 | 書類修正 |  | 当日の発表用スライド14ページに内容を追加しました。 | 島田真帆 | 2025-12-09 | 対応完了

## 記入例
要望管理表 | [8 empty] | プロジェクト名 | 〇〇向けXX開発システムプロジェクト |  |  | 開始時期 | 2025-04-16
[9 empty] | 最終更新日 | 2025-06-04 |  |  | 終了時期 | 2025-12-13
クライアント側記載欄 |  |  |  |  | プロジェクト側記載欄
要望項目 | 詳細内容 | 要望発行日 | 要望発行者 | 検収欄 | 受付番号 | 受付日 | 受付種別 | 再現確認 | 対応内容 | 対応者 | 対応日 | 現在の状況
技術調査 | 現在の調査内容では，システムの実装に不安があるために音声処理関連のモジュールを再調査 | 2025-05-07 | 教員X |  | 1 | 2025-05-07 | 調査依頼 | 必要なし | 追加調査を行います | 学生B | 2025-05-14 | 対応作業中 | 項目名 | 受付種別 | 再現確認 | 現在の状況 | 対応者リスト | 検収
事例調査 | 既存のサービス調査が不十分であるために，計画段階での類似事例の調査が必要 | 2025-05-07 | 教員Y |  | 2 | 2025-05-14 | 調査依頼 | 必要なし | 類似事例として，３件のサービスを調査します | 学生D | 2025-05-21 | 対応作業中 | 項目選択肢 | 調査依頼 | 必要なし | 受付済み | 学生A | ○
機能追加 | 企画内容に新規性が乏しいために，機能追加が必要 | 2025-05-14 | 教員X |  | 3 | 2025-05-14 | 機能追加 | 必要なし | 追加機能が必要であるかを検討します | 学生E | 2025-05-28 | 対応検討中 |  | 企画修正 | 確認中 | 再現確認中 | 学生B | ×
不具合 | 試作プログラムの○○機能が動かない | 2025-05-21 | 教員Z |  | 4 | 2025-05-28 | 不具合対応 | 確認中 | 不具合箇所を特定の上で，対応します | 学生A | 2025-06-04 | 再現確認中 |  | 書類修正 | 確認済み | 対応検討中 | 学生C
[14 empty] | スコープ変更 | 確認不可 | 対応作業中 | 学生D
[14 empty] | 機能追加 |  | 仮対応完了 | 学生E
[14 empty] | 機能削除 |  | 対応完了 | 学生F
[14 empty] | 機能変更 |  |  | 学生G
不具合対応
品質確認