## シート1
レベル1タスク | レベル2タスク | レベル3タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 工数 |  | 進捗率 | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 予定工数 | 2166
[6 empty] | 予算（ｈ） | 実行（ｈ） |  | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 実績工数 | 2116
調査 | 書類作成 | WBS 第8週 | 加賀 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 20 | 18 | 100%
|  | WBS 第9週 | 加賀 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第10週 | 加賀 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第11週 | 加賀 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第12週 | 加賀 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第13週 | 加賀 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第14週 | 加賀 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第15週 | 加賀 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第16週 | 加賀 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第17週 | 加賀 | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第18週 | 加賀 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第19週 | 加賀 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第20週 | 加賀 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第21週 | 加賀 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第22週 | 加賀 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第23週 | 加賀 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第24週 | 加賀 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第25週 | 加賀 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第26週 | 加賀 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第27週 | 加賀 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2 | 6 | 100%
|  | WBS 第28週 | 加賀 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第29週 | 加賀 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 2 | 4 | 100%
|  | WBS 第30週 | 加賀 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第31週 | 加賀 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第32週 | 加賀 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第33週 | 加賀 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2 | 2 | 100%
|  | WBS 第34週 | 加賀 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2 | 1 | 100%
|  | WBS 第35週 | 加賀 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 5 | 1 | 100%
|  | EVM 第14週 | 加賀 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 10 | 8 | 100%
|  | EVM 第15週 | 加賀 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第16週 | 加賀 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第17週 | 加賀 | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第18週 | 加賀 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第19週 | 加賀 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第20週 | 加賀 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第21週 | 加賀 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第22週 | 加賀 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第23週 | 加賀 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第24週 | 加賀 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第25週 | 加賀 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第26週 | 加賀 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第27週 | 加賀 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 1 | 4 | 100%
|  | EVM 第28週 | 加賀 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 1 | 3 | 100%
|  | EVM 第29週 | 加賀 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第30週 | 加賀 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第31週 | 加賀 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第32週 | 加賀 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第33週 | 加賀 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第34週 | 加賀 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 1 | 1 | 100%
|  | EVM 第35週 | 加賀 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 5 | 1 | 100%
|  | 契約書 第7週 | 加賀 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 10 | 8 | 100%
|  | 契約書 第8週 | 加賀 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第9週 | 加賀 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第10週 | 加賀 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第11週 | 加賀 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第12週 | 加賀 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第13週 | 加賀 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第14週 | 加賀 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第15週 | 加賀 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第16週 | 加賀 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第25週 | 加賀 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第26週 | 加賀 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第27週 | 加賀 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第28週 | 加賀 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第29週 | 加賀 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第30週 | 加賀 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第31週 | 加賀 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第32週 | 加賀 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第33週 | 加賀 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第34週 | 加賀 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 1 | 1 | 100%
|  | 契約書 第35週 | 加賀 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 3 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第５週 | 加賀 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 10 | 8 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第６週 | 加賀 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第７週 | 加賀 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第８週 | 加賀 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第９週 | 加賀 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第１０週 | 加賀 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第１１週 | 加賀 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第１２週 | 加賀 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第１３週 | 加賀 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第１４週 | 加賀 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第１５週 | 加賀 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第１6週 | 加賀 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第25週 | 加賀 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第26週 | 加賀 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第27週 | 加賀 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第28週 | 加賀 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第29週 | 加賀 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第30週 | 加賀 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第31週 | 加賀 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第32週 | 加賀 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第33週 | 加賀 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第34週 | 加賀 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 1 | 1 | 100%
|  | プロジェクト憲章 第35週 | 加賀 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 3 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第13週 | 加賀 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 15 | 8 | 100%
|  | リスク計画書 第14週 | 加賀 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 5 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第15週 | 加賀 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第16週 | 加賀 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第25週 | 加賀 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第26週 | 加賀 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第27週 | 加賀 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第28週 | 加賀 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第29週 | 加賀 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第30週 | 加賀 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 1 | 2 | 100%
|  | リスク計画書 第31週 | 加賀 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第32週 | 加賀 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第33週 | 加賀 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第34週 | 加賀 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 1 | 1 | 100%
|  | リスク計画書 第35週 | 加賀 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 3 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第7週 | 加賀 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 5 | 5 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第12週 | 加賀 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第13週 | 加賀 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第14週 | 加賀 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第15週 | 加賀 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第25週 | 加賀 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第26週 | 加賀 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第27週 | 加賀 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第28週 | 加賀 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第29週 | 加賀 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第30週 | 加賀 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第31週 | 加賀 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第32週 | 加賀 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第33週 | 加賀 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第34週 | 加賀 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 1 | 1 | 100%
|  | コミュニケーション計画書 第35週 | 加賀 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 3 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第13週 | 加賀 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 5 | 3 | 100%
|  | 品質計画書 第14週 | 加賀 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第15週 | 加賀 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第16週 | 加賀 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第25週 | 加賀 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第26週 | 加賀 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第27週 | 加賀 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第28週 | 加賀 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第29週 | 加賀 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第30週 | 加賀 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第31週 | 加賀 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第32週 | 加賀 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第33週 | 加賀 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第34週 | 加賀 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 1 | 1 | 100%
|  | 品質計画書 第35週 | 加賀 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 3 | 1 | 100%
| 企画調査 | 第1週 | 全員 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 35 | 41.5 | 100%
|  | 第2週 | 全員 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 35 | 52 | 100%
|  | 第3週 | 全員 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | 35 | 64.5 | 100%
|  | 第4週 | 全員 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 35 | 70.5 | 100%
|  | 第5週 | 全員 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 35 | 46 | 100%
|  | 第6週 | 全員 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 35 | 63.5 | 100%
|  | 第7週 | 全員 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 35 | 58 | 100%
|  | 第8週 | 全員 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 35 | 53.5 | 100%
|  | 第9週 | 全員 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 35 | 52 | 100%
|  | 第10週 | 全員 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 35 | 63 | 100%
|  | 第11週 | 全員 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 35 | 40 | 100%
|  | 第12週 | 全員 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 35 | 44 | 100%
|  | 第13週 | 全員 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 20 | 10 | 100%
|  | 第14週 | 全員 | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 20 | 9 | 100%
|  | 第15週 | 全員 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 20 | 2 | 100%
|  | 第16週 | 全員 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 20 | 6 | 100%
|  | 第17週 | 全員 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 20 | 12 | 100%
|  | 第18週 | 全員 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 20 | 9 | 100%
|  | 第19週 | 全員 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 20 | 7 | 100%
|  | 第20週 | 全員 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 20 | 8 | 100%
|  | 第21週 | 全員 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 20 | 8 | 100%
|  | 第22週 | 全員 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 20 | 15 | 100%
|  | 第23週 | 全員 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 30 | 18.5 | 100%
|  | 第24週 | 全員 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 35 | 22 | 100%
|  | 第25週 | 全員 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 35 | 17 | 100%
|  | 第26週 | 全員 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 35 | 27 | 100%
|  | 第27週 | 全員 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 35 | 31 | 100%
|  | 第28週 | 全員 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 35 | 26 | 100%
|  | 第29週 | 全員 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 35 | 31 | 100%
|  | 第30週 | 全員 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 35 | 34 | 100%
|  | 第31週 | 全員 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 35 | 19 | 100%
|  | 第32週 | 全員 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 35 | 20 | 100%
| 機能調査 | HTML・CSSの調査 | 全員 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 20 | 23 | 100%
開発準備 | 環境構築 | GitHubの準備 | 下神 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 10 | 20 | 100%
|  | 画面遷移図作成 | 下神 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 15 | 16 | 100%
|  | システム構成図作成 | 下神 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 8 | 100%
| 技術検証 | ビーコンの受信テスト | 下神 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 15 | 31 | 100%
|  | 電波強度の調整検証 | 下神 | 2025-11-20 | 2025-12-09 | 15
|  | BLE対応端末の検出可否確認 | 下神 | ８月1日 | 2025-12-09 | 15
|  | バックグラウンド受信検証 | 下神 |  |  | 15
|  | 通知の動作検証 | 下神 | ８月20日 | 2025-12-09 | 15
|  | ログイン機能の作成 | 下神 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 15 | 7 | 100%
|  | データベースの作成・接続 | 下神 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 15 | 5 | 100%
開発 | フロントエンド | 画面設計 |  | 2025-08-01 | 2025-09-24 | 30 | 37 | 100%
|  | 画面遷移の実装 |  | 2025-08-15 | 2025-10-07 | 20 | 18 | 100%
|  | ヒートマップ表示画面 |  | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 20 | 39 | 100%
|  | ルート案内機能のUI |  | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 15 | 20 | 100%
|  | プッシュ通知受信画面 |  | 2025-08-10 | 2025-08-16 | 15 | 18 | 100%
|  | ユーザー情報入力・ログインUI |  | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 20 | 21 | 100%
|  | 設定・オンボーディング画面 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 15 | 10 | 100%
| バックエンド | BLE受信ロジック |  | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 15 | 21 | 100%
|  | WebSocket通信処理 |  | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 20 | 23 | 100%
|  | 混雑度の閾値処理 |  | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 30 | 33 | 100%
|  | プッシュ通知送信処理 |  | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 15 | 9 | 100%
|  | 属性データの保存API |  | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 15 | 12 | 100%
|  | ログ収集処理 |  | 2025-08-30 | 2025-09-21 | 20 | 18 | 100%
| データベース | データベース設計 |  | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 30 | 31 | 100%
|  | ビーコン受信記録 |  | 2025-08-23 | 2025-08-27 | 20 | 18 | 100%
|  | リードスコア計算処理 |  | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 20 | 18 | 100%
|  | ダッシュボード用データ抽出 |  | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 20 | 25 | 100%
| 管理者向けダッシュボード | ヒートマップ表示 |  | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 20 | 6 | 100%
|  | 来場者属性分析画面 |  | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 20 | 18 | 100%
|  | ブース別来場者数表示 |  | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 20 | 21 | 100%
|  | 見込み客リストの出力 |  | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 30 | 33 | 100%
| テスト | 単体テスト |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 15 | 13 | 100%
|  | 結合テスト |  | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 15 | 21 | 100%
|  | BLE受信テスト |  | 2025-08-03 | 2025-08-14 | 15 | 21 | 90%
|  | 負荷テスト |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 15 | 3 | 100%
|  | ユーザーテスト |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 15 | 3 | 100%
|  | バグ修正・改善 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 15 | 3 | 100%
|  | ダッシュボードの表示テスト |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 15 | 3 | 100%
|  | ビーコンの有効範囲のテスト |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 15 | 3 | 100%
|  | 通路混雑度表示 |  | 2025-10-15 | 12月９日 | 30
|  | アンドロイドスタジオ |  | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 20 | 16 | 100%
最終作業 | 最終テスト | 総合テスト |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 20 | 10 | 100%
| 最終テスト | 最終バグ修正 |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 15 | 10 | 100%
| 成果物作成 | 最終報告書作成 |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 10 | 2 | 100%
| 成果物作成 | 全ドキュメント最終校正 |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 10 | 3 | 100%
| 成果物作成 | GitHubリポジトリ整理 |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 5 | 2 | 100%
| 成果物作成 | ポスター製作 |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 5 | 6 | 100%
| 最終準備 | 最終発表会準備 |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 10 | 10 | 100%
| 最終準備 | 最終成果物提出 |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 10 | 5 | 100%
開発 | 要望対応表 | 第9週 | 全員 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2 | 2 | 100%
|  | 第10週 | 全員 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2 | 2 | 100%
|  | 第11週 | 全員 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2 | 2 | 100%
|  | 第12週 | 全員 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2 | 2 | 100%
|  | 第13週 | 全員 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2 | 2 | 100%
|  | 第14週 | 全員 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2 | 2 | 100%
|  | 第15週 | 全員 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2 | 2 | 100%
|  | 第16週 | 全員 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2 | 2 | 100%
|  | 第17週 | 全員 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2 | 2 | 100%
|  | 第26週 | 全員 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2 | 2 | 100%
|  | 第27週 | 全員 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2 | 2 | 100%
|  | 第28週 | 全員 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2 | 2 | 100%
|  | 第29週 | 全員 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 2 | 2 | 100%
|  | 第30週 | 全員 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 2 | 2 | 100%
|  | 第31週 | 全員 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2 | 2 | 100%
|  | 第32週 | 全員 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2 | 2 | 100%
|  | 第33週 | 全員 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2 | 2 | 100%
|  | 第34週 | 全員 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2 | 2 | 100%
|  | 第35週 | 全員 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2 | 2 | 100%
| 毎週の報告 | 第1週 | 全員 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2 | 9 | 100%
|  | 第2週 | 全員 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2 | 9 | 100%
|  | 第3週 | 全員 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | 2 | 10 | 100%
|  | 第4週 | 全員 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2 | 12 | 100%
|  | 第5週 | 全員 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2 | 9 | 100%
|  | 第6週 | 全員 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2 | 12 | 100%
|  | 第7週 | 全員 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2 | 10 | 100%
|  | 第8週 | 全員 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2 | 9 | 100%
|  | 第9週 | 全員 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2 | 9 | 100%
|  | 第10週 | 全員 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2 | 11 | 100%
|  | 第11週 | 全員 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2 | 10 | 100%
|  | 第12週 | 全員 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2 | 12 | 100%
|  | 第13週 | 全員 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 2 | 11 | 100%
|  | 第14週 | 全員 | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 2 | 13 | 100%
|  | 第15週 | 全員 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2 | 11 | 100%
|  | 第16週 | 全員 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2 | 10 | 100%
|  | 第17週 | 全員 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2 | 2 | 100%
|  | 第18週 | 全員 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2 | 2 | 100%
|  | 第19週 | 全員 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 2 | 2 | 100%
|  | 第20週 | 全員 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2 | 2 | 100%
|  | 第21週 | 全員 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 2 | 2 | 100%
|  | 第22週 | 全員 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2 | 2 | 100%
|  | 第23週 | 全員 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2 | 2 | 100%
|  | 第24週 | 全員 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2 | 2 | 100%
|  | 第25週 | 全員 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2 | 2 | 100%
|  | 第26週 | 全員 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 2 | 2 | 100%
|  | 第27週 | 全員 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 2 | 2 | 100%
|  | 第28週 | 全員 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2 | 2 | 100%
|  | 第29週 | 全員 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2 | 2 | 100%
|  | 第30週 | 全員 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2 | 2 | 100%
|  | 第31週 | 全員 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2 | 2 | 100%
|  | 第32週 | 全員 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2 | 2 | 100%