# A09 リスク計画書（BLEビーコン活用イベントシステム版）

作成日：2025/07/22

作成者：加賀橙太

## 1. プロジェクト概要

| プロジェクト名 | BLEビーコン活用による 来場者行動分析と見込み顧客獲得支援システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 期間 | 2025年4月1日 ～ 2025年12月13日 |

## 2. リスク管理方針

・リスクの洗い出しと定期見直しを週1回の会議で実施
・高影響・高発生率リスクは早期対応
・技術的な問題については検証・代替案の準備を事前に行う
・スケジュール・品質・予算・安全・セキュリティの5軸で評価

## 3. リスク評価スケール

【発生確率（1～5）】
5：ほぼ確実に起こる
1：非常に稀に起こる

【影響度（1～5）】
5：致命的（品質・スケジュール・費用に重大な影響）
1：影響軽微

【リスク度合い】：発生確率 × 影響度
15以上：重大
5以上15未満：中程度
5未満：軽微

## 4. 主な想定リスクと対策

| リスク番号 | フェーズ | リスク内容 | 発生確率 | 影響度 | 優先度 | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 設計 | BLEビーコンの設置間隔・精度不足 | 4 | 4 | 16 | 回避：設置ガイドラインと事前検証 |
| R-02 | 設計 | 混雑度計算の不具合 | 3 | 5 | 15 | 回避：ヒートマップ生成処理を単体テスト・現地模擬実験 |
| R-03 | 実装 | FlutterとFirebaseの接続障害 | 3 | 4 | 12 | 軽減：Emulatorで接続テスト、ローカル記録へ切替 |
| R-04 | 実装 | スタッフ配置アルゴリズムの誤作動 | 3 | 4 | 12 | 回避：シナリオ別テストで閾値調整 |
| R-05 | 実装 | BLEビーコンのバッテリー切れ | 2 | 4 | 8 | 軽減：アラート機能と予備ビーコン準備 |
| R-06 | 運用 | 展示会会場の電波干渉 | 3 | 5 | 15 | 回避：干渉要因測定と配置調整 |
| R-07 | 運用 | 来場者がアプリを使わない | 2 | 5 | 10 | 軽減：説明・誘導スタッフ配置 |
| R-08 | 全体 | クライアント要件の変更 | 3 | 4 | 12 | 軽減：変更管理プロセスと合意確認 |
| R-09 | 開発 | 類似サービスとの重複 | 2 | 4 | 8 | 回避：新規性の明確化と競合調査 |
| R-10 | 開発 | Flutterアップデート互換性問題 | 2 | 4 | 8 | 軽減：バージョン固定と開発後更新 |
| R-11 | 開発 | 類似サービスとの著作権・特許問題 | 2 | 5 | 10 | 回避：法的リスク調査、独自性の明確化 |
| R-12 | 実装 | 素材のライセンス違反 | 2 | 4 | 8 | 回避：信頼ソース利用、ライセンス確認 |
| R-13 | 全体 | 長期体調不良（インフルエンザ等） | 2 | 4 | 8 | 回避：健康管理、代替要員体制 |
| R-14 | 実装 | 外部APIの障害 | 3 | 4 | 12 | 軽減：フォールバック処理とキャッシュ |
| R-15 | テスト | テスト不足によるバグ残存 | 3 | 4 | 12 | 回避：事前レビューと再テスト体制 |
| R-16 | 実装 | システムパフォーマンスの低下 | 2 | 3 | 6 | 軽減：非同期処理・性能監視 |
| R-17 | 運用 | 個人情報の漏洩 | 2 | 5 | 10 | 回避：TLS/HTTPS、匿名化処理 |
| R-18 | 全体 | コミュニケーション不足 | 3 | 2 | 6 | 回避：定例会議、情報共有ツール |
| R-19 | 設計 | 開発ツールの非互換 | 2 | 4 | 8 | 回避：バージョン固定と検証 |
| R-20 | 全体 | 失踪（音信不通） | 1 | 4 | 4 | 受容：担当再配分、緊急連絡体制 |
| R-21 | 全体 | 短期体調不良（風邪など） | 3 | 2 | 6 | 軽減：柔軟な作業体制、体調管理 |
| R-22 | 全体 | 意見対立・分裂 | 2 | 4 | 8 | 回避：対話促進、調整役配置 |
| R-23 | 全体 | 作業偏り・怠慢 | 2 | 2 | 4 | 回避：作業分担最適化とモニタリング |
| R-24 | 実装 | PCやストレージの破損 | 2 | 4 | 8 | 回避：クラウド/Gitバックアップ |
| R-25 | 実装 | 容量・メモリ不足 | 2 | 3 | 6 | 回避：不要データ整理と拡張計画 |
| R-26 | 実装 | 作業が想定より早く完了し、他タスクや調整が前倒しになる | 3 | 3 | 9 | 活用：前倒し時間をレビューや改善提案の時間に充当、無理な新機能追加は避ける |
| R-27 | テスト | テスト工程が順調に進み、計画より早期に完了する | 2 | 3 | 6 | 活用：追加の品質向上テストやユーザビリティ評価に再配分 |
| R-28 | 全体 | チーム内の作業効率が高まり、他班との進捗に差が出る | 2 | 4 | 8 | 軽減：進捗共有を密にし、他班支援やドキュメント整備に充てる |

## 5. リスク対応のフロー

1. リスク洗い出し（週1回の定例会議で更新）
2. 発生確率・影響度で優先度評価
3. 高リスクは即時対策、中リスクは早期対応、低リスクは監視
4. リスク対応履歴を記録に残し、品質計画と連携管理